## Arkusz2
Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie pozycji | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7
1 | D.05.03.11 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią wraz z odwozem urobku na odległość wg Wykonawcy | 22 | m2
(6,0m x 2,0m)+(5,0mx2,0m) = 22,0m²
2 | D.04.01.01 | Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza głębokości 15cm w gruncie kat.2/4 z wyrównaniem poboczy gruntowych na szerokość 0,5m od projektowanego utwardzenia z odwozem nadmiaru urobku na odl. wg. Wykonawcy oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego pobocza. | 1532.25 | m2
[1 550,0m +1 550,0m - (6,0m +10,0m + 6,0m + 5,0m + 3,0m + 5,5m)] = (3 064,5mx0,5m) = 1 532,25m²
3 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z skropieniem nawierzchni w ilości 0,5 kg/m² | 8025 | m2
1 550,0m x 5,0m + 1/2(6,0m + 5,0m)50,0m = 8 025,0m²
4 | D.03.05.03 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC 11W w ilości 100 kg/m² | 802.5 | t
1 550,0m x 5,0m + 1/2(6,0m + 5,0m)50,0m = 8 025,0m² x 100kg/m²= 802,5 t
5 | D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | 8025 | m2
1 550,0m x 5,0m + 1/2(6,0m + 5,0m)50,0m = 8 025,0m²
6 | D.05.03.05 | Nawierzchnie bitumiczna z mieszanki AC 11 S, warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu | 8025 | m2
1 550,0m x 5,0m + 1/2(6,0m + 5,0m)50,0m = 8 025,0m²
7 | D.04.04.02 | Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr 15cm | 1532.25 | m2
poz. 2
8 | D.08.01.01 | Ułożenie krawężnika drogowego 15/30cm, na istniejących utwardzonych wjazdach do posesji, w uprzednio wykonanym rowku, na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 z dostosowaniem do projektowanej nawierzchni bitumicznej | 35.5 | mb
6,0m + 10,0m + 6,0m + 5,0m + 3,0m + 5,5m = 35,5mb
9 | D.01.02.04 D.05.03.23 D.08.03.01 | Rozbiórka nawierzchni istniejących utwardzonych zjazdów do posesji wykonanych z brukowej kostki betonowej wraz z obrzeżami, oraz ich ponowne ułożenie na podsypce cem.-piask. śr. grubości 5cm z dostosowaniem do poziomu krawężnika na wjazdach. | 35.75 | m2
[1/2(6,0m+4,0m)1,0m]+[1/2(10,0m+7,5m)1,0m]+[1/2(6,0m+4,0m) 1,0m]+[1/2(5,0m+3,5m)1,0m]+(3,0mx1,0m)+(5,5mx1,0m)= 35,75m²
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
PODATEK VAT 23%:
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: